## NVH Trà Thanh
DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
Công trình: Tuyến đường Cây Chò đi Trà Nham
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …./…./2025 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng)
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng |  | Mức chi đối với dự án trên địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn: 300.000 đ/người ngày | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
|  |  | Ngày | Người
I | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Trà Bồng (A+B) |  |  |  |  | 285400000
A | Trích vào nguồn thu chi phí Ban QLDA từ công tác phục vụ bồi thường, trong đó: |  |  |  |  | 268200000
1 | Chi tổ chức họp với người có đất, chủ sở hữu tài sản trong khu vực thu hồi để phổ biến, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất | Ngày | 22 | 6 | 300000 | 39600000
| Tổ chức vận động người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản liên quan thực hiện quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án | Ngày | 22 | 6 | 300000 | 39600000
2 | - Nhận bàn giao mốc giải phóng mặt bằng của dự án | Ngày | 15 | 4 | 300000 | 18000000
| - Phát tờ khai, hướng dẫn người có đất, chủ sở hữu tài sản kê khai | Ngày | 15 | 4 | 300000 | 18000000
| - Kiểm kê tài sản bị thiệt hại | Ngày | 45 | 6 | 300000 | 81000000
| - Tham gia họp xác minh nguồn gốc sử dụng đất | Ngày | 7 | 4 | 300000 | 8400000
| - Kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê | Ngày | 10 | 6 | 300000 | 18000000
3 | Chi phí lập, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | Ngày | 20 | 4 | 300000 | 24000000
4 | Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định | Ngày | 6 | 6 | 300000 | 10800000
5 | Chi phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định | Ngày | 6 | 6 | 300000 | 10800000
B | Chi thanh toán theo nhu cầu thực tế phục vụ công tác bồi thường, cụ thể: |  |  |  |  | 17200000
1 | Chi mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bồi thường (thước dây 30 mét, thước thép 5 mét, sơn đánh dấu) |  |  |  |  | 6000000
2 | Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (bưu chính, điện thoại), xăng xe,…. |  |  |  |  | 10000000
3 | Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |  | 1200000
| - Bàn giao mặt bằng cho CĐT sau khi hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ |  |  |  |  | 0
II | Uỷ ban nhân dân huyện Trà Bồng |  |  |  |  | 5400000
1 | Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; Ban hành Quyết định thu hồi đất và Quyết định bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân | Ngày | 6 | 3 | 300000 | 5400000
III | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Bồng |  |  |  |  | 18000000
1 | Chi phí kiểm tra thực địa và phương án bồi thường, hỗ trợ | Ngày | 12 | 3 | 300000 | 10800000
2 | Lập các thủ tục về thu hồi đất; Thẩm định và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. | Ngày | 8 | 3 | 300000 | 7200000
IV | Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh - Chi nhánh huyện Trà Bồng |  |  |  |  | 0
1 | Chi chỉnh lý, cập nhật lại hồ sơ địa chính (chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cập nhật thông tin biến động đất đai) | Ngày
IV | Uỷ ban nhân dân xã Hương Trà |  |  |  |  | 15600000
1 | Chi tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi thường hỗ trợ, tổ chức vận động người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản liên quan thực hiện bàn giao đất | Ngày | 9 | 2 | 300000 | 5400000
2 | Phối hợp với đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất và xác định nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi | Ngày | 10 | 3 | 300000 | 9000000
3 | Họp giải quyết các vướng mắc; Phối hợp trong việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ | Ngày | 2 | 2 | 300000 | 1200000
V | Uỷ ban nhân dân xã Trà Tân |  |  |  |  | 15600000
1 | Chi tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi thường hỗ trợ, tổ chức vận động người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản liên quan thực hiện bàn giao đất | Ngày | 9 | 2 | 300000 | 5400000
2 | Phối hợp với đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất và xác định nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi | Ngày | 10 | 3 | 300000 | 9000000
3 | Họp giải quyết các vướng mắc; Phối hợp trong việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ | Ngày | 2 | 2 | 300000 | 1200000
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 340000000
Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu đồng