## Tong hop
Phụ lục số I
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN (ĐỢT 1)
CÔNG TRÌNH: Đường từ tổ 3 thôn Cát cũ đến nóc Ông Thi
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị tính: đồng
STT | CƠ CẤU | Giá trị dự toán được duyệt | Giá trị Chủ đầu tư đề nghị (đợt 1) | Giá trị quyết toán (đợt 1) | Chênh lệch giữa quyết toán và dự toán (+) hoặc (-) | Chênh lệch giữa quyết toán và đề nghị (+) hoặc (-)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(3) | (7)=(5)-(4)
I | Chi phí xây dựng | 14441269000 | 14243246000 | 14243246000 | -198023000 | 0 | #REF! | #REF!
II | Chi phí quản lý dự án | 351651000 | 351651000 | 351651000 | 0 | 0
III | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 1103373000 | 1091943000 | 1091943000 | -11430000 | 0 | 64292822 | #VALUE!
1 | Chi phí khảo sát giai đoạn lập BC NCKT | 139359831 | 139359000 | 139359000 | -831 | 0 | 64292822 | #VALUE!
2 | Chi phí giám sát công tác khảo sát BCNCKT | 5674733 | 5674000 | 5674000 | -733 | 0
3 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi | 89406896 | 88351000 | 88351000 | -1055896 | 0
4 | Chi phí khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC | 149426000 | 149426000 | 149426000 | 0 | 0
5 | Chi phí giám sát công tác khảo sát TKBVTC | 6084627 | 6084000 | 6084000 | -627 | 0
6 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công | 184559940 | 184559000 | 184559000 | -940 | 0
7 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 442624000 | 432254000 | 432254000 | -10370000 | 0
8 | Chi phí lập HSMT, ĐGHSDT XD | 41749000 | 41749000 | 41749000 | 0 | 0
9 | Chi phí thẩm tra TKBVTC | 22587933 | 22587900 | 22587900 | -33 | 0
10 | Chi phí thẩm tra dự toán | 21900040 | 21899100 | 21899100 | -940 | 0
IV | Chi phí khác | 521232000 | 171665000 | 171665000 | -349567000 | 0 | 0 | 0
1 | Chi thẩm định dự án ĐT | 3622500 | 3622000 | 3622000 | -500 | 0
2 | Chi thẩm định TKBVTC | 4170198 | 4170000 | 4170000 | -198 | 0
3 | Chi thẩm định dự toán | 4055422 | 4055000 | 4055000 | -422 | 0
4 | Chi phí thẩm định HSMT XL | 6376449 | 6376000 | 6376000 | -449 | 0
5 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu XL | 6376449 | 6376000 | 6376000 | -449 | 0
6 | Chi phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ | 75671000 | 75671000 | 75671000 | 0 | 0
7 | Chi phí trích đo bản đồ địa chính | 233202000 |  | 0 | -233202000 | 0
8 | Chi phí bảo hiểm công trình | 39181000 | 39181000 | 39181000 | 0 | 0
9 | Chi phí thẩm tra quyết toán | 32214356 | 32214000 | 32214000 | -356 | 0
10 | Chi phí kiểm toán công trình | 116362626 |  | 0 | -116362626 | 0
V | Chi phí bồi thường GPMB | 3600000000 |  | 0 | -3600000000 | 0
1 | Chi bồi thường trực tiếp cho dân |  |  |  |  | 0
2 | Chi phí phục vụ bồi thường |  |  |  |  | 0
VI | Dự phòng chi | 107475000 |  |  | -107475000 | 0
| Tổng cộng | 20125000000 | 15858505000 | 15858505000 | -4266495000 | 0 | #REF! | #REF!

## cong no
Phục lục số II
BẢNG CÔNG NỢ
CÔNG TRÌNH: Đường từ tổ 3 thôn Cát cũ đến nóc Ông Thi
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị tính: đồng
STT | Đơn vị | Nội dung | Giá trị quyết toán (đợt 1) | Số thanh toán | Công nợ đến thời điểm thẩm tra
[5 empty] | Phải thu (-) | Phải trả (+)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5)
I |  | Chi phí xây dựng | 14243246000 | 14029343000 | 0 | 213903000
1 | Công ty TNHH Hoàng Yên | Chi phí xây lắp | 14243246000 | 14029343000 | 0 | 213903000
II |  | Chi phí quản lý dự án | 351651000 | 351651000 | 0 | 0
1 | Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Trà Bồng | Quản lý dự án | 351651000 | 351651000 | 0 | 0
III |  | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 1091943000 | 1058544000 | 0 | 33399000
1 | Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi | Chi phí khảo sát, lập dự án | 227710000 | 227710000 | 0 | 0
2 | Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Đông Đô | Chi phí giám sát KS bước lập BCNCKT | 5674000 | 5674000 | 0 | 0
3 | Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Đông Đô | Chi phí giám sát khảo sát bước lập TKBVTC | 6084000 | 6084000 | 0 | 0
4 | Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi | Chi phí KS, lập thiết kế và dự DT | 333985000 | 300586000 | 0 | 33399000
5 | Công ty cổr phần tư vấn thiết kế Đức Việt | Chi phí giám sát kỷ thuật | 432254000 | 432254000 | 0 | 0
6 | Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Đông Đô | Chi phí thẩm tra TK-DT | 44487000 | 44487000 | 0 | 0
7 | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 368 Hà Nội | Thanh toán tiền lập HSMT, đánh giá HSDT | 41749000 | 41749000 | 0 | 0
IV |  | Chi phí khác | 171665000 | 171665000 | 0 | 0
1 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Trà Bồng | Chi thẩm định dự án ĐT | 3622000 | 3622000 | 0 | 0
2 | Sở giao thông vận tải Quảng Ngãi | Chi thẩm định TKBVTC | 4170000 | 4170000
3 | Sở giao thông vận tải Quảng Ngãi | Chi thẩm định dự toán | 4055000 | 4055000
4 | Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Trà Bồng | Chi phí thẩm định HSMT và kết quả trúng thầu | 12752000 | 12752000
5 | Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường -QK5 | Chi phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ | 75671000 | 75671000
6 | Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Ngãi | Chi phí bảo hiểm công trình | 39181000 | 39181000
7 | Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Trà Bồng | Chi phí thẩm tra quyết toán | 32214000 | 32214000
V |  | Chi phí bồi thường GPMB | 0 | 0 | 0 | 0
1 | BQL dự án DTXD và PTQĐ huyện Trà Bồng | Chi bồi thường trực tiếp cho dân |  |  | 0 | 0
2 | BQL dự án DTXD và PTQĐ huyện Trà Bồng | Chi phí phục vụ bồi thường |  |  | 0 | 0
| Tổng cộng |  | 15858505000 | 15611203000 | 0 | 247302000
Note on F6: thanhthu: D-E

## XXXXXXXX (hidden)
**Our Values and Paths** | **Set Our Values and Paths**
PHU LUC Duong Ba gia An Diem.xls
Book1
C:\Documents and Settings\Cuc_dautu\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\Book1.
3
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.**
**Infect Workbook**
**Auto and On Sheet Starts Here**

## XXXXXXX0 (hidden)
**Our Values and Paths** | **Set Our Values and Paths**
PHU LUC Duong SON GIANG HAI GIA.xls
Book1
C:\Documents and Settings\Cuc_dautu\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\Book1.
3
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.**
**Infect Workbook**
**Auto and On Sheet Starts Here**

## chi tiet (hidden)
BẢNG KHỐI LƯỢNG MẶT NỀN ĐƯỜNG
Tên cọc | K/C lẻ | Lý trình | DIỆN TÍCH | [13 empty] | KHỐI LƯỢNG
|  |  | Đắp nền | Đào nền | Đk cũ | Đk mới | Đào rãnh | Đánh cấp | Vét h.cơ | BTXM M350 đá 1x2 | Giấy dầy tạo phẳng | CPĐD loại I | BVKC CPĐD L1 | Rộng BVKC | Lớp K98 | BC Dụng | Đắp nền | Đào nền | Đk cũ | Đk mới | Đào rãnh | Đánh cấp | Vét h.cơ | BTXM M350 đá 1x2 | Giấy dầy tạo phẳng | CPĐD loại I | BVKC CPĐD L1 | Rộng BVKC | Lớp K98 | BC Dụng
DD |  |  | 0.46 | 0 | 0.75 | 0.86 |  |  | 0.21 | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 7.09
| 16 | [15 empty] | 4.24 | 0 | 7.28 | 10.88 | 0 | 0 | 1.68 | 21.12 | 96 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 113.12
1 |  |  | 0.07 |  | 0.16 | 0.5 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 7.05
| 15 | [15 empty] | 21.975 | 0 | 1.2 | 5.1 | 0 | 7.05 | 2.925 | 19.8 | 90 | 5.55 | 2.025 | 26.625 | 0 | 125.55
2 |  |  | 2.86 |  |  | 0.18 |  | 0.94 | 0.39 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.27 | 3.55 |  | 9.69
| 19.2 | [15 empty] | 49.056 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 16.704 | 7.776 | 25.344 | 115.2 | 7.104 | 4.704 | 67.68 | 0 | 182.784
3 |  |  | 2.25 |  |  | 0.16 |  | 0.8 | 0.42 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.22 | 3.5 |  | 9.35
| 18.6 | [15 empty] | 64.077 | 0 | 0.465 | 5.208 | 0 | 25.761 | 7.254 | 24.552 | 111.6 | 6.882 | 2.046 | 32.55 | 0 | 194.091
4 |  |  | 4.64 |  | 0.05 | 0.4 |  | 1.97 | 0.36 | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 11.52
| 10 | [15 empty] | 43.8 | 0 | 2.05 | 5.1 | 0 | 19.7 | 3.35 | 13.2 | 60 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 113.85
5A |  |  | 4.12 |  | 0.36 | 0.62 |  | 1.97 | 0.31 | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 11.25
| 13.4 | [15 empty] | 27.604 | 0 | 2.412 | 4.154 | 0 | 13.199 | 2.077 | 8.844 | 40.2 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 75.375
5
| 18.8 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
| 12 | [15 empty] | 7.38 | 0 | 3 | 4.32 | 0 | 4.68 | 0.36 | 7.92 | 36 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 49.32
7A |  |  | 1.23 |  | 0.5 | 0.72 |  | 0.78 | 0.06 | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 8.22
| 12.3 | [15 empty] | 17.0355 | 0 | 3.69 | 7.134 | 0 | 9.5325 | 0.9225 | 16.236 | 73.8 | 4.551 | 0 | 0 | 0 | 103.812
7 |  |  | 1.54 |  | 0.1 | 0.44 |  | 0.77 | 0.09 | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 8.66
| 19.6 | [15 empty] | 20.188 | 0 | 0.98 | 5.782 | 0 | 7.546 | 3.724 | 25.872 | 117.6 | 7.252 | 3.136 | 34.3 | 0 | 157.682
8 |  |  | 0.52 |  |  | 0.15 |  |  | 0.29 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.32 | 3.5 |  | 7.43
| 20 | [15 empty] | 17.6 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 7.6 | 26.4 | 120 | 7.4 | 9.4 | 70 | 0 | 157.7
9 |  |  | 1.24 |  |  | 0.48 |  |  | 0.47 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.62 | 3.5 |  | 8.34
| 18.1 | [15 empty] | 20.0005 | 0 | 0 | 10.7695 | 0 | 0 | 7.964 | 23.892 | 108.6 | 6.697 | 10.86 | 63.35 | 0 | 148.239
D1 |  |  | 0.97 |  |  | 0.71 |  |  | 0.41 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.58 | 3.5 |  | 8.04
| 11 | [15 empty] | 8.965 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 4.07 | 14.52 | 66 | 4.07 | 5.665 | 38.5 | 0 | 86.35
10A |  |  | 0.66 |  |  | 0.05 |  |  | 0.33 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.45 | 3.5 |  | 7.66
| 12.8 | [15 empty] | 7.872 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 4.032 | 16.896 | 76.8 | 4.736 | 4.864 | 44.8 | 0 | 97.024
10 |  |  | 0.57 |  |  | 0.14 |  |  | 0.3 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.31 | 3.5 |  | 7.5
| 12 | [15 empty] | 9.3 | 0 | 0.06 | 2.28 | 0 | 0 | 3.48 | 15.84 | 72 | 4.44 | 2.22 | 36.9 | 0 | 93.42
11A |  |  | 0.98 |  | 0.01 | 0.24 |  |  | 0.28 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.06 | 2.65 |  | 8.07
| 12.7 | [15 empty] | 12.1285 | 0 | 0.254 | 3.3655 | 0 | 0 | 3.556 | 16.764 | 76.2 | 4.699 | 0.4445 | 26.162 | 0 | 101.981
11 |  |  | 0.93 |  | 0.03 | 0.29 |  |  | 0.28 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.01 | 1.47 |  | 7.99
| 20 | [15 empty] | 9.3 | 0 | 1.9 | 4.9 | 0 | 0 | 2.8 | 26.4 | 120 | 5.2 | 0.1 | 14.7 | 0 | 139.9
12A |  |  |  |  | 0.16 | 0.2 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.15 |  |  |  | 6
| 8.5 | [15 empty] | 0 | 0 | 1.1475 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 51 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 51.0425
12 |  |  |  |  | 0.11 | 0.19 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.15 |  |  |  | 6.01
| 11.8 | [15 empty] | 2.95 | 0 | 1.121 | 3.422 | 0 | 0 | 1.18 | 15.576 | 70.8 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 78.588
13A |  |  | 0.5 |  | 0.08 | 0.39 |  |  | 0.2 | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 7.31
| 12 | [15 empty] | 6.84 | 0 | 0.48 | 8.04 | 0 | 0 | 2.58 | 15.84 | 72 | 4.44 | 1.14 | 21 | 4.5 | 89.28
13 |  |  | 0.64 |  |  | 0.95 |  |  | 0.23 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.19 | 3.5 | 0.75 | 7.57
| 20 | [15 empty] | 20.6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 6.9 | 26.4 | 120 | 7.4 | 10.2 | 70 | 15 | 158.8
14A |  |  | 1.42 |  |  | 0.1 |  |  | 0.46 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.83 | 3.5 | 0.75 | 8.31
| 7.4 | [15 empty] | 10.619 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 3.441 | 9.768 | 44.4 | 2.738 | 6.216 | 25.9 | 5.55 | 61.568
14 |  |  | 1.45 |  |  | 0.09 |  |  | 0.47 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.85 | 3.5 | 0.75 | 8.33
| 13.99 | [15 empty] | 23.5731 | 0 | 0 | 4.197 | 0 | 3.2877 | 5.8059 | 18.4668 | 83.94 | 5.1763 | 11.3319 | 48.965 | 10.4925 | 122.2027
TD2 |  |  | 1.92 |  |  | 0.51 |  | 0.47 | 0.36 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.77 | 3.5 | 0.75 | 9.14
| 13.22 | [15 empty] | 25.6468 | 0 | 0 | 6.7422 | 0 | 6.2134 | 4.7592 | 17.4504 | 79.32 | 4.8914 | 9.7828 | 46.27 | 9.915 | 120.8969
P2 |  |  | 1.96 |  |  | 0.51 |  | 0.47 | 0.36 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.71 | 3.5 | 0.75 | 9.15
| 13.22 | [15 empty] | 14.7403 | 0 | 1.5864 | 7.8659 | 0 | 3.1067 | 3.0406 | 17.4504 | 79.32 | 4.0321 | 4.6931 | 23.135 | 8.1303 | 104.5041
TC2 |  |  | 0.27 |  | 0.24 | 0.68 |  |  | 0.1 | 1.32 | 6 | 0.24 |  |  | 0.48 | 6.66
| 7.51 | [15 empty] | 2.5158 | 0 | 0.9012 | 4.2056 | 0 | 0 | 0.8261 | 9.9132 | 45.06 | 1.8024 | 1.4645 | 16.522 | 3.6048 | 51.1431
TD3 |  |  | 0.4 |  |  | 0.44 |  |  | 0.12 | 1.32 | 6 | 0.24 | 0.39 | 4.4 | 0.48 | 6.96
| 15.01 | [15 empty] | 9.8316 | 0 | 0 | 7.2048 | 0 | 0 | 3.3773 | 19.8132 | 90.06 | 4.5781 | 8.2555 | 59.2895 | 9.2311 | 109.498
P3 |  |  | 0.91 |  |  | 0.52 |  |  | 0.33 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.71 | 3.5 | 0.75 | 7.63
| 15.01 | [15 empty] | 13.4339 | 0 | 0 | 8.1805 | 0 | 0 | 4.8783 | 19.8132 | 90.06 | 5.5537 | 10.5821 | 52.535 | 11.2575 | 114.3012
TC3 |  |  | 0.88 |  |  | 0.57 |  |  | 0.32 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.7 | 3.5 | 0.75 | 7.6
| 7.62 | [15 empty] | 6.9723 | 0 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | 2.5527 | 10.0584 | 45.72 | 2.8194 | 5.4483 | 26.67 | 2.8575 | 58.4835
15 |  |  | 0.95 |  |  | 0.58 |  |  | 0.35 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.73 | 3.5 |  | 7.75
| 20 | [15 empty] | 18.2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.7 | 26.4 | 120 | 7.4 | 11.5 | 70 | 0 | 153.6
16 |  |  | 0.87 |  |  | 0.06 |  |  | 0.32 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.42 | 3.5 |  | 7.61
| 20 | [15 empty] | 20.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 7.7 | 26.4 | 120 | 7.4 | 8.7 | 70 | 0 | 158.6
16A |  |  | 1.21 |  |  | 0.03 |  |  | 0.45 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.45 | 3.5 |  | 8.25
| 12 | [15 empty] | 8.76 | 0 | 4.5 | 5.52 | 0 | 0 | 3.42 | 15.84 | 72 | 4.44 | 2.7 | 21 | 0 | 93.42
DC |  |  | 0.25 |  | 0.75 | 0.89 |  |  | 0.12 | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 7.32
TD3 |  |  |  | 0.01 | 0.75 | 1.285 | 0.17 |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  | 0.375 | 7.42
| 12.7 | [15 empty] | 1.143 | 0.0635 | 6.096 | 13.2715 | 1.0795 | 0 | 0 | 16.764 | 76.2 | 4.699 | 0 | 0 | 4.7625 | 94.361
P3 |  |  | 0.18 |  | 0.21 | 0.805 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  | 0.375 | 7.44
| 12.7 | [15 empty] | 9.8425 | 0 | 1.3335 | 7.62 | 0 | 0 | 2.4765 | 16.764 | 76.2 | 4.699 | 2.6035 | 22.225 | 4.7625 | 103.251
TC3 |  |  | 1.37 |  |  | 0.395 |  |  | 0.39 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.41 | 3.5 | 0.375 | 8.82
| 19.8 | [15 empty] | 18.612 | 0 | 0 | 9.504 | 0 | 2.673 | 3.861 | 26.136 | 118.8 | 7.326 | 6.336 | 69.3 | 7.425 | 163.35
5 |  |  | 0.51 |  |  | 0.565 |  | 0.27 |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.23 | 3.5 | 0.375 | 7.68
| 20 | [15 empty] | 10.5 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2.7 | 2 | 26.4 | 120 | 7.4 | 4.3 | 70 | 7.5 | 152.7
5A |  |  | 0.54 |  |  | 0.615 |  |  | 0.2 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.2 | 3.5 | 0.375 | 7.59
| 12.54 | [15 empty] | 7.3359 | 0 | 0 | 7.1478 | 0 | 0 | 2.508 | 16.5528 | 75.24 | 4.6398 | 2.9469 | 43.89 | 4.7025 | 96.9342
TD4 |  |  | 0.63 |  |  | 0.525 |  |  | 0.2 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.27 | 3.5 | 0.375 | 7.87
| 11.74 | [15 empty] | 7.7484 | 0 | 0 | 6.457 | 0 | 0.6457 | 2.2306 | 15.4968 | 70.44 | 4.3438 | 2.5241 | 41.09 | 4.4025 | 92.2764
P4 |  |  | 0.69 |  |  | 0.575 |  | 0.11 | 0.18 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.16 | 3.5 | 0.375 | 7.85
| 11.74 | [15 empty] | 7.9245 | 0 | 0 | 6.1635 | 0 | 2.0545 | 1.0566 | 15.4968 | 70.44 | 4.1677 | 2.7002 | 42.5575 | 4.1677 | 94.3309
TC4 |  |  | 0.66 |  |  | 0.475 |  | 0.24 |  | 1.32 | 6 | 0.34 | 0.3 | 3.75 | 0.335 | 8.22
| 12 | [15 empty] | 12.84 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 4.74 | 0.84 | 15.84 | 72 | 4.26 | 3.66 | 43.5 | 4.26 | 101.4
6A |  |  | 1.48 |  |  | 0.495 |  | 0.55 | 0.14 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.31 | 3.5 | 0.375 | 8.68
| 12.54 | [15 empty] | 19.6878 | 0 | 0 | 4.8279 | 0 | 3.4485 | 4.5144 | 16.5528 | 75.24 | 4.6398 | 5.5176 | 43.89 | 4.7025 | 110.2893
6 |  |  | 1.66 |  |  | 0.275 |  |  | 0.58 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.57 | 3.5 | 0.375 | 8.91
| 11 | [15 empty] | 16.995 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 2.64 | 3.795 | 14.52 | 66 | 4.07 | 5.665 | 38.5 | 4.125 | 98.56
7A |  |  | 1.43 |  |  | 0.395 |  | 0.48 | 0.11 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.46 | 3.5 | 0.375 | 9.01
| 11.3 | [15 empty] | 16.95 | 0 | 0 | 4.4635 | 0 | 5.1415 | 1.4125 | 14.916 | 67.8 | 4.181 | 4.746 | 39.55 | 4.2375 | 102.83
7 |  |  | 1.57 |  |  | 0.395 |  | 0.43 | 0.14 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.38 | 3.5 | 0.375 | 9.19
| 20.2 | [15 empty] | 17.776 | 0 | 0 | 14.3925 | 0 | 4.343 | 1.414 | 26.664 | 121.2 | 7.474 | 5.252 | 70.7 | 11.3625 | 167.458
8 |  |  | 0.19 |  |  | 1.03 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.14 | 3.5 | 0.75 | 7.39
| 22 | [15 empty] | 37.29 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 12.21 | 4.07 | 29.04 | 132 | 8.14 | 8.25 | 77 | 16.5 | 189.42
9 |  |  | 3.2 |  |  | 0.65 |  | 1.11 | 0.37 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.61 | 3.5 | 0.75 | 9.83
| 11.2 | [15 empty] | 26.544 | 0 | 0 | 6.944 | 0 | 6.216 | 5.152 | 14.784 | 67.2 | 4.144 | 7.448 | 39.2 | 8.4 | 103.936
10A |  |  | 1.54 |  |  | 0.59 |  |  | 0.55 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.72 | 3.5 | 0.75 | 8.73
| 12 | [15 empty] | 18.54 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 1.32 | 5.76 | 15.84 | 72 | 4.44 | 7.8 | 42 | 9 | 104.04
10 |  |  | 1.55 |  |  | 0.67 |  | 0.22 | 0.41 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.58 | 3.5 | 0.75 | 8.61
| 21.8 | [15 empty] | 26.814 | 0 | 0 | 13.516 | 0 | 2.398 | 8.611 | 28.776 | 130.8 | 8.066 | 14.933 | 76.3 | 8.175 | 179.85
11 |  |  | 0.91 |  |  | 0.57 |  |  | 0.38 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.79 | 3.5 |  | 7.89
| 11.5 | [15 empty] | 10.465 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 4.3125 | 15.18 | 69 | 4.255 | 6.1525 | 40.25 | 0 | 90.5625
12 |  |  | 0.91 |  |  | 0.11 |  |  | 0.37 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.28 | 3.5 |  | 7.86
| 12 | [15 empty] | 12.24 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 4.74 | 15.84 | 72 | 4.44 | 4.62 | 42 | 0 | 95.82
TD5 |  |  | 1.13 |  |  | 0.66 |  |  | 0.42 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.49 | 3.5 |  | 8.11
| 10 | [15 empty] | 9.6 | 0 | 0.4 | 4.65 | 0 | 0 | 3.8 | 13.2 | 60 | 3.7 | 2.45 | 17.5 | 0 | 79
12A |  |  | 0.79 |  | 0.08 | 0.27 |  |  | 0.34 | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 7.69
| 11.86 | [15 empty] | 5.2184 | 0 | 0.6523 | 3.3801 | 0 | 0 | 2.0162 | 15.6552 | 71.16 | 4.3882 | 0 | 0 | 0 | 45.6017
P5 |  |  | 0.09 |  | 0.03 | 0.3 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37
| 10 | [15 empty] | 0.9 | 0 | 0.35 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 60 | 3.7 | 0.2 | 6.1 | 0 | 32.95
12B |  |  | 0.09 |  | 0.04 | 0.31 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.04 | 1.22 |  | 6.59
| 11.86 | [15 empty] | 0.8895 | 0 | 0.593 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 15.6552 | 71.16 | 4.3882 | 0.2965 | 10.9112 | 0 | 77.7423
TC5 |  |  | 0.06 |  | 0.06 | 0.39 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.01 | 0.62 |  | 6.52
| 19.3 | [15 empty] | 0.8685 | 38.021 | 0.579 | 10.7115 | 3.088 | 0 | 0 | 25.476 | 115.8 | 7.527 | 0.2895 | 33.6785 | 0 | 150.8295
13 |  |  | 0.03 | 3.94 |  | 0.72 | 0.32 |  |  | 1.32 | 6 | 0.41 | 0.02 | 2.87 |  | 9.11
| 20.6 | [15 empty] | 0.927 | 40.582 | 2.781 | 12.772 | 3.296 | 0 | 0 | 27.192 | 123.6 | 8.034 | 0.206 | 29.561 | 0 | 161.916
14 |  |  | 0.06 |  | 0.27 | 0.52 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 6.61
| 8.05 | [15 empty] | 0.644 | 0 | 1.61 | 3.6225 | 0 | 0 | 0 | 10.626 | 48.3 | 2.9785 | 0 | 1.0868 | 0 | 53.9753
TD6 |  |  | 0.1 |  | 0.13 | 0.38 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 |  | 0.27 |  | 6.8
| 10 | [15 empty] | 3.55 | 0 | 0.65 | 2.65 | 0 | 0 | 1.3 | 13.2 | 60 | 3.7 | 1.05 | 18.85 | 0 | 72.65
14A |  |  | 0.61 |  |  | 0.15 |  |  | 0.26 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.21 | 3.5 |  | 7.73
| 11.23 | [15 empty] | 7.1872 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 2.976 | 14.8236 | 67.38 | 4.1551 | 2.8636 | 39.305 | 0 | 87.3132
P6 |  |  | 0.67 |  |  | 0.09 |  |  | 0.27 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.3 | 3.5 |  | 7.82
| 10 | [15 empty] | 9.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.5 | 1.35 | 13.2 | 60 | 3.7 | 2.75 | 35 | 0 | 82.9
14B |  |  | 1.17 |  |  | 0.03 |  | 0.5 |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.25 | 3.5 |  | 8.76
| 11.23 | [15 empty] | 11.0616 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 5.1097 | 0 | 14.8236 | 67.38 | 4.1551 | 1.6283 | 34.42 | 0 | 96.1288
TC6 |  |  | 0.8 |  |  | 0.22 |  | 0.41 |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.04 | 2.63 |  | 8.36
| 10 | [15 empty] | 20.65 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 9 | 1 | 13.2 | 60 | 3.7 | 3.75 | 30.65 | 3.75 | 94.4
15A |  |  | 3.33 |  |  | 0.6 |  | 1.39 | 0.2 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.71 | 3.5 | 0.75 | 10.52
| 11.23 | [15 empty] | 31.2194 | 0 | 0 | 9.0402 | 0 | 14.0937 | 1.5722 | 14.8236 | 67.38 | 4.1551 | 4.6604 | 39.305 | 8.4225 | 115.3321
15 |  |  | 2.23 |  |  | 1.01 |  | 1.12 | 0.08 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.12 | 3.5 | 0.75 | 10.02
| 11 | [15 empty] | 23.375 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 12.54 | 0.825 | 14.52 | 66 | 4.07 | 1.595 | 38.5 | 8.25 | 109.34
16A |  |  | 2.02 |  |  | 1.01 |  | 1.16 | 0.07 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.17 | 3.5 | 0.75 | 9.86
| 10.75 | [15 empty] | 11.4488 | 0 | 0 | 10.6962 | 0 | 6.235 | 0.37625 | 14.19 | 64.5 | 3.9775 | 2.15 | 37.625 | 8.0625 | 89.6012
16 |  |  | 0.11 |  |  | 0.98 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.23 | 3.5 | 0.75 | 6.81
| 12 | [15 empty] | 14.16 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 5.22 | 1.26 | 15.84 | 72 | 4.26 | 2.46 | 43.5 | 4.5 | 99.06
17A |  |  | 2.25 |  |  | 0.17 |  | 0.87 | 0.21 | 1.32 | 6 | 0.34 | 0.18 | 3.75 |  | 9.7
| 11.8 | [15 empty] | 26.963 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 9.499 | 2.537 | 15.576 | 70.8 | 4.012 | 1.77 | 44.25 | 0 | 114.578
17 |  |  | 2.32 |  |  | 0.14 |  | 0.74 | 0.22 | 1.32 | 6 | 0.34 | 0.12 | 3.75 |  | 9.72
| 11 | [15 empty] | 13.64 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 4.07 | 1.21 | 14.52 | 66 | 3.905 | 1.32 | 39.875 | 0 | 93.115
18A |  |  | 0.16 |  |  | 0.32 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.12 | 3.5 |  | 7.21
| 11.2 | [15 empty] | 2.128 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 14.784 | 67.2 | 4.144 | 1.568 | 39.2 | 0 | 81.816
18 |  |  | 0.22 |  |  | 0.28 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.16 | 3.5 |  | 7.4
| 10 | [15 empty] | 1.45 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 60 | 3.7 | 1.05 | 35 | 0 | 70.25
19A |  |  | 0.07 |  |  | 0.35 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.05 | 3.5 |  | 6.65
| 11.8 | [15 empty] | 0.708 | 0 | 0.413 | 4.661 | 0 | 0 | 0 | 15.576 | 70.8 | 4.366 | 0.295 | 20.65 | 0 | 77.88
19 |  |  | 0.05 |  | 0.07 | 0.44 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 6.55
| 10 | [15 empty] | 2.05 | 0 | 0.35 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 60 | 3.7 | 0.25 | 17.5 | 0 | 70.55
20A |  |  | 0.36 |  |  | 0.35 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.05 | 3.5 |  | 7.56
| 11.5 | [15 empty] | 6.1525 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 1.4375 | 15.18 | 69 | 4.255 | 1.035 | 40.25 | 0 | 87.3425
20 |  |  | 0.71 |  |  | 0.29 |  |  | 0.25 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.13 | 3.5 |  | 7.63
| 20 | [15 empty] | 9.5 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 2.5 | 26.4 | 120 | 7.4 | 3.4 | 70 | 0 | 151.7
21A |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.21 | 3.5 |  | 7.54
| 5.5 | [15 empty] | 1.98 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0.6325 | 7.26 | 33 | 2.035 | 1.21 | 19.25 | 0 | 41.525
21 |  |  | 0.48 |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.23 | 3.5 |  | 7.56
| 20 | [15 empty] | 11.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 5.8 | 26.4 | 120 | 7.4 | 6.2 | 70 | 0 | 152.9
21B |  |  | 0.68 |  |  | 0.09 |  |  | 0.35 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.39 | 3.5 |  | 7.73
| 7.54 | [15 empty] | 4.1093 | 0 | 0 | 3.0537 | 0 | 0 | 1.3195 | 9.9528 | 45.24 | 2.7898 | 3.3176 | 26.39 | 0 | 58.9251
TD7 |  |  | 0.41 |  |  | 0.72 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.49 | 3.5 |  | 7.9
| 11.81 | [15 empty] | 3.9564 | 0 | 0 | 4.4878 | 0 | 0 | 0 | 15.5892 | 70.86 | 3.0706 | 6.3774 | 50.1925 | 0 | 94.5391
P7 |  |  | 0.26 |  |  | 0.04 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.15 | 0.59 | 5 |  | 8.11
| 11.81 | [15 empty] | 34.1309 | 0 | 0 | 3.484 | 0 | 6.6726 | 4.0154 | 15.5892 | 70.86 | 3.0706 | 6.3774 | 50.1925 | 0 | 113.9665
TC7 |  |  | 5.52 |  |  | 0.55 |  | 1.13 | 0.68 | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.49 | 3.5 |  | 11.19
| 14.04 | [15 empty] | 48.438 | 0 | 0 | 5.4054 | 0 | 13.1976 | 4.7736 | 18.5328 | 84.24 | 5.1948 | 5.7564 | 49.14 | 0 | 142.506
22 |  |  | 1.38 |  |  | 0.22 |  | 0.75 |  | 1.32 | 6 | 0.37 | 0.33 | 3.5 |  | 9.11
| 20 | [15 empty] | 13.9 | 0 | 4.2 | 9.4 | 0 | 7.5 | 0 | 26.4 | 120 | 7.4 | 3.3 | 35 | 0 | 153.2
22A |  |  | 0.01 |  | 0.42 | 0.72 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 6.21
| 10.5 | [15 empty] | 4.1475 | 0 | 2.205 | 8.6625 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 63 | 3.885 | 0 | 0 | 0 | 64.1025
DC |  |  | 0.78 |  |  | 0.93 |  |  |  | 1.32 | 6 | 0.37 |  |  |  | 6
1 |  |  | 0.13 |  | 1.28 | 0.55 |  |  |  | 1.32 |  | 0.9 |  |  | 2.5 | 6.75
| 7 | [15 empty] | 0.84 | 0 | 8.26 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 17.5 | 46.76
2 |  |  | 0.11 |  | 1.08 | 0.66 |  |  |  | 1.32 |  | 0.9 |  |  | 2.5 | 6.61
| 10 | [15 empty] | 0.75 | 0 | 11.1 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 66.1
3 |  |  | 0.04 |  | 1.14 | 0.79 |  |  |  | 1.32 |  | 0.9 |  |  | 2.5 | 6.61
| 10 | [15 empty] | 1.5 | 0.05 | 12.1 | 8.4 | 1.35 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 73.15
4 |  |  | 0.26 | 0.01 | 1.28 | 0.89 | 0.27 |  |  | 1.32 |  | 0.9 |  |  | 2.5 | 8.02
TỔNG | [16 empty] | 1144.0954 | 78.7165 | 86.6999 | 491.5713 | 8.8135 | 262.948 | 220.1866 | 1452.858 | 6441.9 | 410.5159 | 302.5097 | 2871.6884 | 289.509 | 8811.141
KHỐI LƯỢNG THÉP
[8 empty] | Cấu kiện | số C/kiện | ĐK | Số Lượng | Chiều Dài | Trọng lượng
[8 empty] | khe co | 186 | 25 | 12 | 1116 | 4296.6
[8 empty] | khe dãn | 34 | 25 | 20 | 340 | 1309
[8 empty] | khe dọc | 1 | 12 | 1620.2286 | 1215.1714 | 1081.5026 | hợp đồng | chênh lệch | đơn giá | thành tiền
[8 empty] | TỔNG |  |  |  | D=12 | 1081.5026 | 1052 | -29.5026 | 22659434 | -668511.5701
[12 empty] | D=25 | 5605.6 | 5764 | 158.4 | 23201974 | 3675192.6816
3006681.1115

## quyet toan giam (hidden)
PHỤ LỤC III
BẢNG GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN GIẢM
CÔNG TRÌNH: Đường từ tổ 3 thôn Cát cũ đến nóc Ông Thi
(Kèm theo Biên bản thống nhất số liệu thẩm tra dự án hoàn thành, ngày / / 2012 của Sở Tài chính Quảng Ngãi)
ĐVT: đồng
STT | Mã số |  | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng(m3) |  |  | Đơn giá |  |  | Thành tiền
[5 empty] | Đề nghị | Qtoán | Clệch | Đề nghị | Qtoán | Clệch | Đề nghị | Qtoán | Clệch
| AK.83412 | TT | XÂY LẮP | [9 empty] | -62222983.6433
1 | AK.83412 | TT | Bê tông mặt đường BTXM M350 | m3 | 1133.34 | 1133.34 | 0 | 1613109 | 1555869 | -57240 | 1828200954.06 | 1763328572.46 | -64872381.6
2 | AK.83412 | TT | Tính khối lượng tăng gổ làm khe dãn | m3 | 24*0.18*0.025*6= |  | 0.648 | 4088577.0937 |  |  | 2649397.9567
"Nguyên nhân: Giảm đơn giá gỗ làm khe co trong đơn giá chiết tính

## chiet tinh (hidden)
BẢNG CHIẾT TÍNH DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: Đường từ tổ 3 thôn Cát cũ đến nóc Ông Thi
STT | Mã số | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá | Hệ số | Thành tiền
1 | AF.15415 | Gỗ làm khe co dãn | 0
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 44724.8
| A24.0412 | Gỗ làm khe co dãn | kg | 0.014 | 3194632 | 1 | 44724.8
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2% |  |  | 894.496
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 45619.296
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 5,5% |  |  | 2509.0613
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 6% |  |  | 2887.7014
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 51016.0587
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 0 |  |  | 5101.6059
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 56117.6646
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 0.02 |  |  | 1122.3533
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 57240.0179
2 | AF.15415 | Gỗ làm khe co dãn (tính giá dự thầu) | m3
|  | a.) Vật liệu |  |  |  |  | 3194632
| A24.0412 | Gỗ làm khe co dãn | 0 | 0 |  | 0 | 3194632
|  | Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+M) x 2,5% | TT | 2% |  |  | 63892.64
|  | Cộng chi phí trực tiếp ( VL+NC+M+TT ) | T |  |  |  | 3258524.64
|  | CHI PHÍ CHUNG ( T x 6,5% ) | C | 5,5% |  |  | 179218.8552
|  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) x 5,5% | TL | 6% |  |  | 206264.6097
|  | Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) | G |  |  |  | 3644008.1049
|  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( G x 10% ) | GTGT | 0 |  |  | 364400.8105
|  | Chi phí xây dựng sau thuế (G+GTGT) | Gxdcpt |  |  |  | 4008408.9154
|  | Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm ( Gxdcpt x 1% ) | Gxdnt | 0.02 |  |  | 80168.1783
|  | TỔNG CỘNG ( Gxdcpt + Gxdnt ) | Gxd |  |  |  | 4088577.0937

## tt1 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHÊNH LỆCH
STT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  | Đơn giá đề nghị | Đơn giá thẩm tra | Khối lượng |  |  | Thành tiền chênh lệch | Ghi chú
|  |  | Hợp đồng | Quyết toán | Thẩm tra |  |  | Hợp đồng | Quyết toán | Thẩm tra