| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: /TB-UBND |  | Trà Bồng, ngày tháng 5 năm 2025 |

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trần Hoàng Vĩnh

tại họp trực báo kết quả triển khai, thực hiện Chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn huyện

Ngày 29/4/2025, tại Phòng họp số 3 - UBND huyện Trà Bồng, Chủ tịch  UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo huyện Trần Hoàng Vĩnh chủ trì cuộc họp trực báo kết quả triển khai, thực hiện Chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn Phòng HĐND & UBND, Dân tộc và Tôn giáo; Kinh tế - Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Nội vụ; Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và công chức phụ trách công tác xóa nhà tạm, nhà đột nát. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện trong thời gian qua; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện Trần Hoàng Vĩnh kết luận và chỉ đạo như sau:

Thời gian qua, trong điều kiện nguồn lực của huyện còn nhiều khó khăn, nguồn xã hội hóa rất hạn chế, trong khi phải đối mặt với áp lực khẩn trương hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo yêu cầu của tỉnh nhưng các cấp, các ngành và địa phương đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo triển khai thực quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận; trong đó, có các địa phương đã khởi công và hoàn thành 100% tổng số nhà được phê duyệt là: Trà Tân, Trà Giang, Trà Bình. Qua thảo luận, Chủ tịch UBND huyện nghi nhận và đánh giá cao tinh thần quyết tâm của đa số lãnh đạo địa phương trong việc đặt ra mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn thời gian so với yêu cầu của tỉnh. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Trà Bồng trong năm 2025, yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng để triển khai thực hiện với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, nhanh chóng, hiệu quả; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng chủ yếu sau:

1. UBND các xã, thị trấn:

- UBND các xã, thị trấn quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát ở tất cả các Chương trình, Đề án để đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/6/2025, riêng đối với các khu tái định cư hoàn thành trước ngày 30/8/2025.

- Có giải pháp hiệu quả huy động, vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ các hộ dân tiết kiệm chi phí nhân công xây dựng, sửa chữa nhà ở; trường hợp cần huy động lực lượng của huyện hỗ trợ thì các địa phương đề xuất UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Môi trường). Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

- Đối với các hộ dân làm nhà ở năm 2024 chuyển sang năm 2025 tiếp tục thực hiện thuộc các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS, yêu cầu các địa phương khẩn trương đề xuất phần kinh phí cấp bù (14 triệu đối với nhà xây mới, 7 triệu đối với nhà sữa chữa), báo cáo UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp, đề xuất tỉnh phân bổ.

2. Phòng Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Dân tộc và Tôn giáo thường xuyên theo dõi tiến độ, hướng dẫn các địa phương thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện tại các xã.

3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện rà soát việc phân bổ kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 và kinh phí huy động; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, đối tượng, định mức, chất lượng, hiệu quả, theo trình tự, thủ tục quy định; kịp thời tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết các nội dung khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

4. Yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội huyện khẩn trương giải ngân nguồn vốn vay để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sau khi tiếp nhận các nguồn kinh phí, khẩn trương chuyển cho các địa phương triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; trong đó, ưu tiên các địa phương có khả năng hoàn thành sớm chương trình.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trần Hoàng Vĩnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: |  | TL. CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |
| - Thường trực Huyện ủy (b/cáo); - CT, PCT UBND huyện; - BTT Ủy ban MTTQ VN huyện; - Các Phòng: Nông nghiệp và môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Dân tộc và tôn giáo; - NHCSXH chi nhánh huyện Trà Bồng; - VPHĐND&UBND: CVP, PCVP, CVVX; - Lưu: VT. |  | KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Trương Công Lâm |